**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***"Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района»*** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| Наименование мероприятия | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский  муниципальный район" | | Бюджет поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Проведение информационно - коммуникационной компании по информированию населения по вопросам здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ", отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, отдел образования, органы местного самоуправления поселений | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещена информация по вопросам здорового образа жизни и отказ от вредных привычек: на сайте Администрации - 4, в группе Администрации - 6, в группе газеты "Маяк" -4, в группе Молодежного Совета Ленского района - 1 публикация. В образовательных учреждениях района проведена Здоровая олимпиада для детей 1-9 классов. Еженедельно проводятся профилактические беседы и гимнастика «Доброе утро». Для родителей размещается информация по программе «Основы здорового питания» |
| 1.2. Проведение профилактических акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья: "Сообщи, где торгуют смертью", "Всемирный день без табака", "Всемирный день борьбы со СПИДом" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 18 по 29 марта прошел первый этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Информация размещена в группе Молодежного Совета Ленского района, на сайте Администрации, в группе Администрации, в группе газеты Маяк, в группах учреждений культуры и группе МБОУ «Яренской СШ». |
| 2.1. Проведение профилактических осмотров населения, включая диспансеризацию | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прошли медосмотры: бесплатные по возрасту -1059 посещений, платные – 2029 посещений. Медосмотры несовешеннолетних-1079. Диспансеризацию прошли -842человека, углубленная диспансеризация по COVID -19 -118 человек, МВН -344 человека. |
| 2.2. Организация работы комиссии по охране здоровья | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в 1 квартале проведено 1 заседание межведомственной комиссии по охране здоровья граждан МО "Ленский муниципальный район". |
| 2.3. Проведение социально - психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение социально - психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ запланировано на 4 квартал 2024г. |
| Итого по муниципальной программе | | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

***«Защита населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций,***

***обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

| Наименование мероприятии | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание содействия в организации и обеспечении работы пункта временного размещения населения Ленского муниципального района, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Ленского муниципального района не зафиксировано. Проведена документальная корректировка ПВР (пункт временного размещения). |
| 2.1. Освежение резерва материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях создания, хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального и локального характера на территории МО «Ленский муниципальный район» заключены и актуализированы Соглашения с хозяйствующими субъектами. |
| 3.1. Приобретение, изготовление и распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальных сайтах муниципальных образований района, на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», учреждений культуры и образования, в СМИ, в социальных сетях размещается информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В поселениях изготавливались и распространялись наглядные информационные материалы (листовки, плакаты, памятки) по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| 3.2. Проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале по результатам заседания оперативной группы по координации действий и проведения осеннее-зимнего сезона, даны соответствующие рекомендации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. Изданы нормативно-правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2024 г.  Проведены беседы, лекции, инструктажи по поведению на водных объектах в весенне-летний период, по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период. |
| 4.1. Строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 239,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале МО «Сафроновское» прияло участие в конкурсе в целях софинансирования мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. Результаты конкурса будут подведены во 2 квартале. |
| 4.2. Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района | Органы местного самоуправления поселений | 2,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации поселений мероприятия не проводились. |
| 4.3. Расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района; содержание прорубей | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 281,5 | 116,9 | 0 | | 0 | 00 | 0 | 281,5 | 116,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации от Глав поселений МО «Сойгинское», МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Урдомское» проводилась расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, содержание прорубей в зимний период. |
| 4.4. Обустройство противопожарных барьеров на всей протяженности границы лесных участков с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, расположенными на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 13,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале работы по обустройству противопожарных барьеров в МО «Козьминское», МО «Сафроновское» не проводились, запланировано на 2-3 квартал. |
| 5.1. Поддержка деятельности добровольных пожарных формирований на территории МО «Ленский муниципальный район» (в том числе приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях; возмещение стоимости ГСМ и т.п.) | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» | 126,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 126,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Созданы территориальные подразделения добровольной пожарной охраны на территории Ленского муниципального района. Осуществляются мероприятия по содержанию пожарной техники, оплате аренды помещений, приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд. |
| 6.1. Приобретение, изготовление и установка наглядно-агитационного материала по пропаганде безопасного поведения на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале средства бюджетов поселений не расходовались, запланировано на 2-3 квартал. |
| 6.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов. | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; Коряжемский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 кв. проведено 3 межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) на лед. |
| 7.1. Проведение акарицидной обработки; осуществление контроля качества воды; приобретение, установка, демонтаж сезонного оборудования (урны, кабинки для переодевания); уборка территории; транспортировка (вывоз) и размещение на площадке временного накопления отходов с.Яренск | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 98,7 | 0 | 0 | | 0 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение акарицидной обработка; осуществление контроля качества воды; приобретение, установка, демонтаж сезонного оборудования (урны, кабинки для переодевания); уборка территории; транспортировка (вывоз) и размещение на площадке временного накопления отходов с.Яренск будет осуществляться во 2-3 квартале. |
| Итого по муниципальной  программе: | | 768,7 | 116,9 | 0 | | 0 | 98,7 | 0 | 670,0 | 116,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проведено 1 заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» 25.03.2024г. (рассмотрено 4 плановых вопроса). по итогам рассмотрения вопросов комиссией приняты решения, определены ответственные лица, в адрес которых направлены выписки из протоколов для исполнения принятых решений. |
| 1.1.2 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района создано два общественных формирования правоохранительной направленности - добровольная народная дружина «Факел», в составе 10 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27, и добровольная народная дружина «Дозор», в составе 6 добровольцев на территории МО «Сафроновское». На основании решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 25.03.2024г.. администрации МО «Урдомское» совместно с ОМВД России по Ленскому району рекомендовано организовать работу по созданию добровольной народной дружины на территории МО «Урдомское». Главой МО «Урдомское» предоставлена информация, согласно которой на территории муниципального образования объявлен набор в добровольную народную дружину путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации и в официальной группе в социальной сети в «ВКонтакте». |
| 1.1.3 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.) | Администрации поселений; ОМВД России по Ленскому району; ОНД по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года проведен 1 рейд по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах, предостережения не выдавались. |
| 1.2.1.1 Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024г. на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений не выявлено. |
| 1.2.1.2 Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 кв. 2024 года представителями ОМВД России по Ленскому району и ГО и ЧС проведено 3 совместных комплексных проверки состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность. |
| 1.2.1.3 Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ;  ОНД по Ленскому району;  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал. 2024 года представителями ОМВД России по Ленскому району и ГО и ЧС проведена 1 тренировка по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год)0 | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» (<http://www.yarensk.ru/about/defence/prof_ekstremizma_terorizma.php>) |
| 1.2.1.5 Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району; Юр. отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму осуществляется на постоянной основе, рассматриваются вопросы правоприменительной практики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере противодействия экстремизму в связи с внесением изменений в административное и уголовное законодательство Российской Федерации |
| 1.2.1.6 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов, проводится на постоянной основе. Фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов не выявлено. |
| 1.2.1.7 Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года проведено 2 мероприятия на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения». |
| 1.2.2.1 Организация и ежекварталь­ное проведение рейдов в муниципальных образова­ниях района с целью профи­лактики правонарушений, совершаемых в обществен­ных местах. | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024г года с целью профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, проведено 18 рейдов, в ходе которых выявлено 11 административных правонарушение, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ -11. |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах мас­совой информации публика­ций, направленных на пре­дупреждение правонаруше­ний и преступлений | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  ОМВД России по Ленскому рай­ону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет опубликован 10 материалов, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел образования; Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики, обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 27 семей категории СОП, с общим количеством детей в них – 63 чел. На персонифицированном учете в МКДН состоит 41 подросток. Списки несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (ежемесячно на 25 число), выявлено 4 несовершеннолетних , не посещающий по неуважительным причинам учебные занятия в МБОУ «Яренская СШ», проводятся беседы, как с несовершеннолетними , так и с их законными представителями. В СУВУЗТ в отчетном периоде несовершеннолетние не направлялись, в розыске несовершеннолетние не находятся. По информации отдела опеки и попечительства на учете состоит 6 семей категории СОП, с которыми отдел опеки проводит профилактическую работу; 6 несовершеннолетних состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении; на ведомственном учете отдела опеки по неблагополучию состоит 9 семей. |
| 1.2.3.2 Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел образования; Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП: «Безопасные каникулы», «Держи ребенка за руку», а также первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках вышеуказанных мероприятий проводилась работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, а также детей, занимающихся бродяжничеством и систематически пропускающих учебные занятия. Отделом опеки в рамках ежеквартальных комплексных профилактических мероприятий проведено обследование 41 семьи, в том числе подопечных несовершеннолетних. Проведено 19 обследований условий проживания детей в ГБУ АО «Яренский детский дом» . |
| 1.2.3.3 Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершенно­летних. Вобразовательных учреждениях вне­дряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведе­ния , в т.ч. региональную программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов ОУ» охват составил 1421 обучающийся (100%).  Отделом опеки проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, и их законными представителями; при посещении ГБУ АО «Яренский детский дом» организованы встречи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ходе которых разъяснялись права на дополнительные гарантии в соответствии с законодательством РФ. |
| 1.2.3.4 Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года на территории района проведено 23 спортивных мероприятия:  - 8 турниров по футзалу / 192 чел.;  - 3 турниров по настольному теннису / 30 чел.;  - лыжная гонка «на риз Главы МО» / 41 чел.;  - лыжная гонка «Лыжня России» / 42 чел.;  -2 турнира по шашкам / 15чел.;  - 3 турнира по волейболу / 77 чел.;  - зимний фестиваль ГТО/ 41 чел.;  - 4 турнира по бильярду – 23 чел.;  Общее кол-во участников – 461 чел. |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолет­них, состоящих на учете в полиции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Админи­страции МО «Лен­ский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, техниче­ских и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах органов системы профилактики. Всего на профилактических учетах состоит 82 н/л . в т.ч. в ПДН ОМВД России по Ленскому району- состоит 35 несовер­шеннолетних. |
| 1.2.4.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024г года поощрение граждан и членов общественных формирований не производилось. |
| 1.2.5.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское». Приобретение наглядной агитации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024г. оборудование служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. В данном отчетном периоде охват указанными программами составил 1421 обучающихся (100%). Проведено профилактических мероприятий:  -индивидуальных бесед с несовершеннолетними, состоящих на профилактических учетах-9;  -беседы с родителями несовершеннолетних, состоящих на проф. учетах-7;  -классных часов-32, уроков здоровья-1  . |
| 2.1.2 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года на территории района проведено 23 спортивных мероприятий:  - 8 турниров по футзалу / 192 чел.;  - 3 турниров по настольному теннису / 30 чел.;  - лыжная гонка «на риз Главы МО» / 41 чел.;  - лыжная гонка «Лыжня России» / 42 чел.;  -2 турнира по шашкам / 15чел.;  - 3 турнира по волейболу / 77 чел.;  - зимний фестиваль ГТО/ 41 чел.;  - 4 турнира по бильярду – 23 чел.;  Общее кол-во участников – 461 чел.  Все 82 несовершеннолетних, состоящих на проф. учетах посещают различные секции и кружки. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | Администрации поселений;  ЦЗН;  ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 квартале 2024 в ОСЗН по Ленскому району обратилось 5 гражданин, освобожденных из мест лишения свободы. На 01.04.2024г. зарегистрировано в качестве безработных 5 граждан, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Сотрудниками ЦЗН проведена 1 индивидуальная консультация по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства, трудоустроено - 1 чел. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний, происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | Администрации поселений;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года из мест лишения свободы освободились 5 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно – досрочно (0 чел.).  В ОМВД России по Ленскому району установлен административный надзор в отношении 16 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 55 человек, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений. |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ и Интернет-ресурсах по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 3 месяца 2024 года опубликовано в сети Интернет 77 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. 4 материала опубликовано в районной газете «МАЯК». |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года на территории района осуществлена 1 проверка улично-дорожной сети. По результатам проверок предписания не выдавались.  За неудовлетворительное содержание УДС дела об административных правонарушениях не возбуждались. |
| 4.1.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осенне-зимний период 2023-2024 годов было оборудовано 2 переправы районе через реку Вычегда в д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 Организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за 3 месяца 2023 года по основам безопасности дорожного движения проведено 17 бесед и лекций, с воспитанниками дошкольных учреждений беседы не проводились |
| Итого по муниципальной Программе |  | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | федеральный бюджет | | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | |  |
| План | | Факт | план | | факт | | план | | факт | план | | факт | план | | | факт | | план | Факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | | 57045,9 | 12592,5 | | |  |  | | | 57045,9 | 12592,5 |  | |  |  | | |  |  | |  | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие в 1 кв. не запланировано. |
| 3.1. Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие в 1 кв. не запланировано. |
| 4.1. МКУ «Эксплуатационная служба», Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Подведомственное учреждение МКУ «Эксплуатационная служба» | | 14039,9 | 3436,4 | | | 0 | 0 | | | 14039,9 | 3436,4 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Финансирование обеспечения деятельности Администрации |
| 5.1 Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение МКУ «Эксплуатационная служба» | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 6.1 Обеспечение выполнение функций и задач на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Отделы Администрации | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. |
| 7.1. Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по расходам на содержание работника | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 578,1 | 45,6 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 578,1 | | 45,6 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий |
| 8.1. Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по вопросам благоустройства (текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения, содержание памятников, благоустройство парков, акарицидная обработка мест общественных территорий, уборка территорий) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 698,7 | 178,6 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 698,7 | | 178,6 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий |
| 9.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности (постановка на кадастровый учет пожарных водоемов, содержание противопожарных прорубей, добровольных пожарных команд, подъездов к местам забора воды) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 185,5 | 63,2 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 185,5 | | 63,2 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий |
| 10.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Козьминское», по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности (содержание пожарных водоемов) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 56,0 | 20,0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 56,0 | | 20,0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий |
| 11.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Козьминское», по вопросам благоустройства (текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения, прочие мероприятия) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 67,4 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 67,4 | | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | | 72671,5 | 16336,3 | | | 0 | 0 | | | 71085,8 | 16028,9 | 1585,7 | | 307,4 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | Юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости |
| 2.2. Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадровому делопроизводству (постоянно) | Юридический отдел, Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Своевременно внесены изменения в действующие правовые и локальные акты в связи с изменением законодательства по вопросам организации аттестации муниципальный служащих. |
| 4.2. Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы (не реже 1 раза в квартал) | Общий отдел, Юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Приняли участие в круглых столах, обучающих семинарах-совещаниях 5 чел., т.ч. в форме вкс, приняли участие 2 человека, 12 консультаций по вопросам заполнения сведений о доходах (муниципальные служащие Администрации МО «Ленский муниципальный район») |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | мероприятия не проводились в связи с отсутствием решения о проведении конкурса. |
| 6.2. Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Разработаны и утверждены тесты для проведения аттестации муниципальных служащих Администрации. |
| 7.2. Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | должностные инструкции имеются. Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости |
| 8.2. Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно) | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | материалы обновляются по мере необходимости |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | курсовую подготовку не проходили. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | конкурс в истекший период не проводился в связи с отсутствием необходимости |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях (по договоренности) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Практика не проводилась в связи с отсутствием заявок. |
| 12.2. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих (в соответствии с законодательством) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | аттестация муниципальных служащих проведена в 2022г. |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи: - в организации проведения аттестаций, муниципальных служащих; в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов ( по мере необходимости) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы (постоянно) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Реестр кадрового резерва ведется в соответствии с Решением Собрания депутатов от 26.10.2022 №3-н |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2. Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | | 3481,8 | | 747,7 | 0 | | 0 | | 3481,8 | | 747,4 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 17.2. Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2. Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | при приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2. Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось |
| 20.2. Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось |
| Итого по подпрограмме №2 |  | | 3481,8 | | 747,4 | 0 | | 0 | | 3481,8 | | 747,4 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Утверждены 12 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | - юридический отдел;  специалисты Администрации оказывающие услуги, | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | внесены изменения в 6 административных регламентов |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг.  Необходимые НПА разработаны ранее, |
| 4.3. Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Вносится и корректируется информация в РГУ АО  На 01.01.24на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 42 муниципальные услуги |
| 5.3. Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов, предоставляющих услуги | - юридический отдел;  - отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Проводились консультации |
| 8.3. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | Информация размещена на официальном сайте Администрации |
| Итого по подпрограмме №3 |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Осуществлён перевод  интернета Администрации  на оптоволокно 22 марта 2018 года, с2022г. на тариф со скоростью 100 мб/с |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | | Отдел информационных технологий | 30,0 | | 0 | | 0 | 0 | 30,0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года |
| 2.1. Покупка и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия  финансирования |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия  финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | | Отдел информационных технологий | 50,0 | | 0 | | 0 | 0 | 50,0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Отделом архитектуры разработана ТС по выдаче градостроительных планов. Ведётся тестирование типовых услуг. Пока протестирована и переведена на боевой портал одна услуга |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Организовано взаимодействие между архивным отделом и ПФР. Планируется переход на ГИС «ЕЦП» |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано. |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Приобретено и установлено в 2017 году |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | | Отдел информационных технологий | 85,0 | | 0 | | 0 | 0 | 85,0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Приобретены и установлены жесткие диски для Администрации. На рабочих местах по необходимости устанавливается программное обеспечение. |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Мероприятие выполнено. |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | | 16,0 | | 2,0 | | 0 | 0 | 16,0 | | | 2,0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Проводится ежегодное продление программы |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | В соответствии с Распоряжением Правительства № 185-рп от 24.03.2023 осуществляется переход на «Госвеб» |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Внедрены новые ИС: Электронный бюджет, Интерфейс А, бюджет -смарт. |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | | 116,0 | | 24,5 | | 0 | 0 | 116,0 | | | 24,5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Приобретен 1 МФУ |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Исполнено в 2021г. |
| 7.1. Покупка и внедрение программы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Внедрение бесплатного ГИС ТОР СЭД. |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | | 63,0 | | 0 | | 0 | 0 | 63,0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | ИСПДН Барс-Имущество аттестован, ведутся работы по аттестации рабочего места Архив в ГИС «ЕЦП» |
| Итого по подпрограмме №4 |  | | 360,0 | | 26,5 | | 0 | 0 | 360,0 | | | 26,5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | | 76513,3 | | 17110,2 | | 0 | 0 | 74927,6 | | | 116802,8 | | 1585,7 | 307,4 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***«Развитие образования Ленского муниципального района»***   | Наименование  мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин не выполнения | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | Бюджеты поселений | | областной бюджет | | | внебюджетные источники | | |  | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **161208,7** | **43606,8** | 0 | 0 | 55160,0 | 10762,2 | 0 | 0 | 106048,7 | | 32844,6 | 0 | 0 | | Финансируется согласно графика | | | 2.1 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 142,5 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | | 21,8 | 0 | 0 | | Питанием обеспечены за счет областного бюджета – 7 детей. | | | 2.2 Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Детский сада «Ласточка» в р.п. Урдома оснащен новым современным оборудованием. Заказчиком выступил ГКУ АО «ГУКС». | | | 2.3 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.4 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **688,7** | **0,0** | 0 | 0 | 688,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | | | 2.5 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.6 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.7 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **4937,0** | **1248,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937,0 | | 1248,8 | 0 | 0 | | Компенсацию получили на 1-го ребенка 210 чел., на 2-го -334 чел. на 3-го и последующих-181 чел. | | | 2.8 Оснащение кабинетов ДОУ современной оргтехникойи современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием потребности и предписанием надзорных органов | | | 2.9 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.10 Осуществление мер, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **267,3** | **0** | 0 | 0 | 267,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие запланировано в течение года. | | | 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования, мебели и посуды для пищеблоков | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции | | | * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **123,5** | **40,8** | 0 | 0 | 123,5 | 40,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% -17 детей (дети-инвалиды-7 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-2 чел., дети ОВЗ -8 чел.) | | | 2.13 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) и других контролирующих органов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **300,5** | **33,0** | 0 | 0 | 300,5 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретено мед. оборудование в д/с «Теремок» с. Яренск. | | | 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря, программного обеспечения для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками, приобретается за счет средств областной субвенции по п 1.1 | | | 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции по п 1.1 | | | 3.4 Прохождение медосмотров и санитарного минимума работников дошкольных организаций, психиатрическое освидетельствование | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **450,0** | **162,2** | 0 | 0 | 450,0 | 162,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Медосмотр прошли 38 работников ДОУ. | | | 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования, проведение специальной оценки условий труда | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции по п 1.1 | | | 4.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. | | | 4.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **5401,4** | **1875,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401,4 | 1875,7 | | 0 | | 0 | Меры социальной поддержки получили 158 человек, из них пенсионеры 78 | | | 4.4 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **25,5** | **31,6** | 0 | 0 | 25,5 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оказана выплата 2 квалифицированным специалистам, вышедшим на пенсию из ДОУ | | | 4.5. оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работника образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам образовательных учреждений не производилась. | | | 4.6. Мероприятия, связанные подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) к отопительному сезону | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие проводится в течение года. | | | **Итого по подпрограмме № 1** |  | **173545,1** | **47020,7** | **0,0** | **0,0** | **57015,5** | **11029,8** | **0** | **0** | **116529,6** | **35990,9** | | **0,0** | | **0,0** |  | | | Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБОУ | **380810,4** | **98951,5** | 15836,7 | 3986,0 | 116344,0 | 29196,6 | 0 | 0 | 248629,7 | 65768,9 | | 0 | | 0 | Мероприятие финансируется согласно месячному графику, оплата труда советников по воспитанию в школах | | | 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования, софинансирование части дополнительных расходов на повышение размера минимального оплаты труда | МБОУ ДОД | **33413,8** | **6944,3** | **0** | 0 | 33413,8 | 6944,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие финансируется согласно месячному графику | | | 2.1 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **103,5** | **53,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 53,8 | | 0 | | 0 | Питанием обеспечены за счет областного бюджета – 11 детей. | | | 2.2 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 2.3. Проведение капитального и текущего ремонта, демонтаж зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 2.4. Приобретение оборудования для котельных при ОУ, мероприятия, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) к отопительному сезону | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие выполнено, расходы проведены в 2021 году | | | 2.5. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 2.6. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися, ремонт хоккейного корта в с. Яренск | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось. | | | 2.7 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий муниципальных школ, устройство площадок для раздельного сбора мусора, проведение измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение средств пожаротушения, установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | На создание безопасных условий труда и обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях. | | | 2.8 Строительство Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **1000,0** | **0,0** | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Направлено положительное заключение технологического ценового аудита в Правительство АО. | | | 2.9 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием потребности | | | 2.10 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **5930,7** | **0** | 2718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212,4 | 0 | | 0 | | 0 | мероприятие запланировано в течение года. | | | 2.11 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **346,5** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,5 | 0 | | 0 | | 0 | мероприятие запланировано в течение года. | | | 2.12 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, питание детей в интернате | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **9588,9** | **3473,7** | 7488,1 | 2688,4 | 1243,6 | 482,0 | 0 | 0 | 857,2 | 303,3 | | 0 | | 0 | Бесплатным питанием обеспечены дети 1-4 классов-505 чел. в, дети ОВЗ-89 чел, дети-инвалиды-13 чел., дети проживающие в интернате- 5 чел. | | | 2.13 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся, приобретение запасных частей для проведения ремонта, диагностика школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ- блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки, обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **1915,9** | **811,7** | 0 | 0 | 1915,9 | 811,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. | | | 2.14 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **1400,0** | **651,0** | 0 | 0 | 1400,0 | 651,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ". | | | 2.15 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, и других контролирующих органов. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание безопасных условий труда и обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях. | | | 3.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе:  -учитель года,  - воспитатель года,  - педагог ДО.  Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организации,  Обучение на курсах повышения квалификации | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **103,5** | **0** | 0 | 0 | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 3.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **14930,0** | **5136,1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14930,0 | 5136,1 | | 0 | | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 310 пед. работникам, из них 142 пенсионеров | | | 3.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **82,2** | **16,7** | 0 | 0 | 82,2 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Предоставлены меры соц.поддержки 2 квалифицированным специалистам. | | | 3.4 Прохождение медицинских осмотров, санитарного минимума работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и учреждения дополнительного образования, оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **820,0** | **106,2** | 0 | 0 | 820,0 | 106,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | По графику медосмотр пройден работниками школ в количестве 55 человек. | | | 3.5 Приобретение служебного жилого помещения для педагогических работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано | | | 3.6 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений не производилась | | | 4.1Организация и  обеспечение условий проведения комплекса районных локальных воспитательно- образовательных  мероприятий социально- педагогического, творческого, патриотического, гражданско-правового; краеведческого, экологического  направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей; проведение олимпиад, конференций, конкурсов,  соревнований, слетов, сборов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **200,0** | **90,0** | 0 | 0 | 200,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Израсходованы средства на приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов | | | 4.2Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей:  олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, слеты, сборы, форумы, а так же участие (очное, заочное, дистанционное) обучающихся в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, награждение победителей из числа обучающихся. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **350,0** | **350,0** | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников | | | 5.1Организация отдыха и оздоровление детей, организация временного трудоустройства подростков и молодежи | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **1305,5** | **0** | **0** | **0** | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 905,5 | 0 | | **0** | | **0** | Организация отдыха и оздоровление детей, запланирована в течение года. | | | 6.1Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД КЦДО, Отдел образования Администрации МО "Ленский муниципальный район" | **4947,0** | **1010,0** | 0 | 0 | 4947,0 | 1010,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***0*** | | ***0*** | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% | | | Итого по подпрограмме №2 |  | **457247,9** | **117595,0** | **26043,1** | **6674,4** | **162220,0** | **39658,5** | **0** | **0** | **268984,8** | **71262,1** | | **0,0** | | **0,0** |  | | | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **11651,8** | **2799,2** | 0 | 0 | 11651,8 | 2799,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Содержание отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не планировалось | | | 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не планировалось | | | 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Проводится анализ удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг специалистами Отдела образования. Анкета размещена на сайте Администрации МО "Ленский муниципальный район" | | | Итого по подпрограмме №3 |  | **11651,8** | **2799,2** | 0 | 0 | 11651,8 | 2799,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **0,0** |  | | | **Итого по муниципальной Программе** |  | **642444,8** | **167414,9** | **26043,1** | **6674,4** | **230887,3** | **53487,5** | **0,0** | **0,0** | **385514,4** | **107253,0** | | **0,0** | | **0,0** |  | | |

***Развитие имущественно- земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения | |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | бюджеты поселений | | | | | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| План | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | | | Факт | | | | План | | | Факт | | | План | | | Факт | | План | | | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | |
| Подпрограмма №1  «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1200,0 | 192,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1200,0 | | | | | 192,6 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Перечисление взносов региональному оператору | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2623,0 | 236,6 | | | 0 | | | 0 | | | 2623,0 | | | | | 236,6 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах, в которых отсутствуют наниматели. | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 309,4 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 309,4 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 159,4 | 3,2 | | | 0 | | | 0 | | | 159,4 | | | | | 3,2 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Начислен и частично переведен налог за муниципальное имущество и земельный налог. | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | Имущество не приобреталось | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, изготовление актов обследования на объекты капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2000,0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 2000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 441,8 | 62,1 | | | 0 | | | 0 | | | 441,8 | | | | | 62,1 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за наем согласно выставленным счетам | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи, публикация в общественно-политической газете «Маяк» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 105,6 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 105,6 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества. | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 522,0 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | | 522,0 | | | | | 0,00 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| 2.3. Выдача архивных справок | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Запрос архивных справок проводится по мере необходимости | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 180,0 | 70,0 | | | 0 | | | 0 | | | 180,0 | | | | | 70,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Изготовление тех.заключения по зданию ФОК в с. Яренск, ул. Урицкого ,д.58 | |
| 2.5. Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 157,6 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 157,6 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | В собственность бесхозяйное имущество не привлекалось | |
| 2.6. Совершенствование системы учета муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вносились сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена проверка МБУК «Яренский краеведческий музей», МУП ПЖКХ «Козьминское» | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | |
| 3.3. Осуществление части полномочий МО «Сафроновское» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1463,0 | | | 192,7 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 1463,0 | | 192,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Осуществление части полномочий. | |
| 3.4. Осуществление части полномочий МО «Козьминское» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 248,9 | | | 24,6 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 248,9 | | 24,6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Осуществление части полномочий. | |
| Итого по подпрограмме №1 | | 9410,7 | | | 781,8 | | | 0 | | | | | 0 | | | 7698,8 | | | | 564,5 | | | 1711,9 | | 217,3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма № 2 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирным домами, комплексных кадастровых работ | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 275,0 | | | 89,5 | | | 0 | | | 0 | | | | 275,0 | | | 89,5 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Проведение кадастровых работ под МКД в Запань Яреньга -1, Паладино-1, Литвино-3, Сойга-4 | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 150,0 | | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | | 150,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 125,0 | | | 17,5 | | | 0 | | | 0 | | | | 125,0 | | | 17,5 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Оплата за публикации в газету «Маяк» | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | Работы не проводились | |
| Итого по подпрограмме № 2 | | 550,0 | | | 107,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 550,0 | | | 107,0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |  | |
| Подпрограмма № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перечень объектов муниципального имущества актуализирован и утвержден Собранием депутатов от 15.12.2022 № 8-н и 9-н.. | |
| 2.1 Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | |
| 3.1. Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | |
| Итого по подпрограмме № 3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | |  | |
| Итого по муниципальной ПРОГРАММЕ | | 9960,7 | | 888,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 8248,8 | | | 671,5 | | 1711,9 | | | 217,3 | | 0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |

***«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | областной  бюджет | | бюджеты поселений | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Направлены документы в Мин.АПК и торговли Администрацией МО для заключения  Соглашения между Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и ИП Плахотный А.И. о предоставлении за счет бюджет МО субсидии на возмещение фактически произведенных затрат на производство и реализацию животноводческой продукции. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Оказывается консультационная помощь.  Размещение информации в сети «Интернет», в социальных сетях «Вконтакте» |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | Финансирование не предусматривается  - | | | | | | | | | | | | | Предоставляются бесплатные  торговые места на рынке для ЛПХ;  Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Арх.области -субсидия на закупку с/х продукции у населения, в обл.бюджете на 2024 год не предусмотрено; |
| 4.Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | | Отменено  Лесным кодексом |
| 5. Организация сельскохозяйственных ярмарок | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | | Проводится подготовка к весенней с/х ярмарке «Усадьба – 2024» |
| 6. Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе |
| Итого по муниципальной Программе |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень получателей имущественной поддержки ведется в отделе по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и в администрациях Поселений. Актуализируется и размещается на официальных сайтах. |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале конкурс не проводился. |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе «Экономика» |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | За 1 квартал 2024 года для предпринимателей, организованы мероприятия по ВКС:  - «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов;  - координационный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей;  - вебинары по маркировке продукции;  - 1 общественный Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район». Информация о проводимых мероприятиях размещалась на официальном сайте Администрации и в соц сетях. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» работает информационно-консультационный опорный пункт. Опорный пункт обеспечивает свободный доступ к информации предпринимателей и других категорий пользователей. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район»., в социальной сети. Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. Создана группа в соц. сети Вк «Малый бизнес Ленского района» |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Предпринимателям».  Мероприятия в 1 квартале проводились дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. Организованы встречи с начинающими предпринимателями и самозанятыми гражданами в Кадровом центре занятости населения и ОСЗ по Ленскому району. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 г. в Кадровом центре Отделения занятости населения Ленского района проведено 4 ярмарки вакансии, в т.ч. для субъектов МСП 2. В целях обеспечения кадрами проводятся деловые встречи с субъектами МСП, всего участников встреч 7.ОСЗН по Ленскому району заключило 17 социальных контрактов на сумму 1908,0 тыс.руб. В том числе: на поиск работы 14 контрактов, на сумму 888 тыс.руб., самозанятость (косметологические услуги) 2 контракта на 700,0 тыс.руб., регистрация ИП (грузоперевозки) 1 контракт 320,0 тыс. руб. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс запланирован на 3 квартал 2024г. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | В 1 квартале субъекты малого и среднего предпринимательства приглашались к участию в конкурсе «Архангельское качество-2024», информация о конкурсе размещена на официальном сайте.  . |
| 3.5 Проведение ярмарок и конкурсов, оказание помощи в проведении ярмарок и конкурсов в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. В торговых объектах проводятся тематические ярмарки по продаже обуви, верхней одежды, текстиля. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования***

***«Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятия | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1Мероприятия по экономии тепловой энергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 1.2Мероприятия по экономии воды | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 1.3Мероприятия по экономии электроэнергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.1Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.2Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.3Установка общедомовых приборов учета воды | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Запланировано 3 квартал 2024г. |
| 3.1Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках реализации национального проекта «Комфортная и городская среда» |
| 4.1Модернизация системы теплоснабжения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках концессионного соглашения с ООО «АГТС» |
| 5.1Модернизация системы водоотведения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023г. заключен муниципальный контракт на разработку рабочей документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Яренск Ленского района Архангельской области», выполнены 2 этапа. |
| 5.2Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполняется в рамках концессионного соглашения с ООО «АрхОблВод» |
| 5.3 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Сафроновское | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках муниципального контракта с ООО «Энергоаудит» |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **107,0** | **0** | **0** | **0** | **57,0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **50,0** | **0** |  |

***«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 1774,0 | 852,2 | 0 | 0 | 1774,0 | 852,2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняются перевозки по 6 муниципальным маршрутам |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется реестр перевозчиков |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано в течение года. |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| 5. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Перевозчики, задействованные на маршрутах общего пользования | 110,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 30,0 | Приобретение запасных частей. |
| 6. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | Приобретена и установлена карта тахографа |
| Итого по муниципальной программе |  | 1919,0 | 892,2 | 0,0 | 0,0 | 1774,0 | 852,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 40,0 |  |

***Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача №1 Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и мостов, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с.Ирта»,  «Автомобильная дорога п.Лысимо»,  «Автомобильная дорога п.Литвино»,  «Автомобильная дорога с.Слободчиково»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула»,  ремонт моста через р. Икаиха. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 310,2 | 0,0 | 0 | 0 | 310,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт моста через р. Икаиха запланирован в течение года. |
| 2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (включая тротуары на подходах к пешеходным переходам. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 201,3 | 0 | 0 | 0 | 201,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов на территории района запланирована в течении года. |
| 1. Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав и водопропускных труб, расчистка полосы отвода автодорог, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район», строительство автобусных остановок, обустройство водоотводных канав и водопропускных труб), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 18612,3 | 8690,0 | 0 | 0 | 18612,3 | 8690,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| Итого по муниципальной программе |  | 19123,8 | 8690,0 | 0 | 0 | 19123,8 | 8690,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные по результатам торговой деятельности за 1 квартал 2024 года отражены в отчетах отдела экономики и прогнозирования представляемых в Министерство АПК и торговли АО | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 1,1 | 0 | 0 | Сведения о субъектах и объектах торговли, осуществляющих деятельность на территории района, актуализируется на постоянной основе и заносится в КИАС. Приобретён картридж для принтера. | |
| 1.3 Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. За 1 квартал обращений не поступало. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг проведен, фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает установленный норматив в два раза | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В 1 квартале новых объектов торговли не открыто. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мониторинг цен проводится ежедневно, заносится в систему АРМ на 68 наименований, ежемесячно на 40 наименований направляется в министерство АПК и торговли АО. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 134,2 | 0,0 | 0 | 0 | 80,5 | 0,0 | 0 | 0 | 53,7 | 0,0 | 0 | 0 | | Разработан проект ПА О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли . |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 558,1 | 0,0 | 0 | 0 | 519,0 | 0,0 | 0 | 0 | 39,1 | 0,0 | 0 | 0 | | Разработан проект ПА О порядке предоставления субсидий на компенсацию затрат по перевозке муки для выпечки хлеба, хлебобулочных изделий. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ежегодный баланс трудовых ресурсов во всех отраслях деятельности на территории района проведен в 1 квартале. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В 1 квартале в Кадровом центре Отделения занятости по Ленскому району проведено 4 ярмарки вакансии, в т.ч. для субъектов МСП в -2. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. В торговых объектах и торговых площадях в магазинах проводятся тематические ярмарки по продаже обуви, верхней одежды, текстиля. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации и социальных сетях.  Организованы встречи с начинающими предпринимателями и самозанятыми гражданами в Кадровом центре занятости населения и Отделении социальной защиты населения. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 727,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 634,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***"Развитие сферы культуры МО "Ленский муниципальный район"*** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование  мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнениями |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма № 1 "Библиотечное обслуживание населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК" ЛМПБ" | 23739,6 | 5940,8 | 0 | 0 | 23639,6 | 5909,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 30,9 | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2030 году на 300% от уровня 2019 г. |  |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК " ЛМПБ" | 129,6 | 0 | 0 | 0 | 129,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно не производилась. |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ" | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2024г. |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,   администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2024г. |
| 2.3. Приобретение выставочных витрин для библиотек, изготовление подвесной системы для художественной галереи, приобретение игрового ландшафтного стола и книг электронной библиотеки ЛитРес. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подвесная система для художественной галереи изготовлена в 2020 г. За период 2021 года приобретены: игровой ландшафтный стол и оформлена подписка на книги электронной библиотеки ЛитРес. |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов, оплата издания тиражей книг. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 710,4 | 0 | 64,0 | 0 | 638,4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,5 | 0 | 1,50 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2024г. |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 9,4 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 3,5 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 2.6 Приобретение огнетушителей, приборов учёта тепловой энергии для библиотек | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена огнетушителей производится один раз в пять лет. В 2020 г. приобрели 17 огнетушителей. Освидетельствование огнетушителей проведено ООО «АОО ВДПО» |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МФУ приобретён для Яренской библиотеки. |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | В 2024 г участие в конкурсе на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» не принимали, т.к. «Ленская МБ» 100 % подключена к сети «Интернет». Произведена замена провайдера, заключен договор с «Ростелеком». |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации работников запланированы в течение года в рамках федерального проекта «Творческие люди» |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024 г учреждением МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека" проведен конкурс Лучший работник культуры, победитель конкурса – Поторий Т.А. главный библиотекарь отдела комплектования МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека". |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. В 2020 году проведена спец. оценка условий труда. |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 121,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период меры социальной поддержки квалифицированным специалистам не оказывались. |
| 4.5 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, поддержка будет оказана Мартынову А.А.. библиотекарю отдела библиотечного развития МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека". |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений будет оказана Яренской библиотеке МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека". |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 кв. 2024 г. средняя заработная плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62656,6 руб. факт 62759,56 руб.) |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | 24723,4 | 5944,3 | 64,0 | 0 | 24538,2 | 5909,9 | 0,00 | 0,00 | 10,3 | 0 | 110,90 | 34,4 |  |
| Подпрограмма №2 «Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 43822,1 | 11240,8 | 0,00 | 0,00 | 42322,1 | 10579,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 661,0 | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2030 году на 300% от уровня 2019 года. |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 1522,8 | 200,0 | 1107,2 | 0,00 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,0 | 0,00 | 200,00 | 200,0 | За первый квартал 2024 г. приобретены: струйный принтер, баннеры -2 шт., стойки для акустики, реквизит, динамик, дверь металлическая, микшерные пульты- 2 шт., принтер, мониторы- 2 шт., баян, ткани для пошива костюмов, сценическая обувь. |
| 1.4 Приобретение мебели | Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | За первый квартал 2024 г. приобретены: кресло компьютерное, стол пластиковый 2 шт., журнальный стол, стулья -3 шт. |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 40,0 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 10,0 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период огнетушители не приобретались. Огнетушители проверены. Освидетельствование огнетушителей проведено ООО «АОО ВДПО». Замена огнетушителей производится один раз в пять лет. |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 199,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата проезда к месту отдыха и обратно не производилась. |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 180,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 г. |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00\* | 51,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 51,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.03 2024 года. на сцене Яренского ДК прошел Фестиваль ветеранской песни "Поёт душа ветерана", в мероприятии приняли участие более 20 творческих коллективов Ленского района и солисты Домов культуры МБУК "ЦНКТ". Участники награждены дипломами. Фестиваль проходил в рамках мероприятий, посвященных 100 летию Ленского района и 640 летию Яренска.  \*Плановый объём финансирования будет уточнен на ближайшей сессии Собрания депутатов. |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2024 г. |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2024 г. |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2024г. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации работников запланированы в течение года в рамках федерального проекта «Творческие люди» |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2024г. |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Аттестация рабочих мест проведена в 2020 году. |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 76,9 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 76,9 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024года меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры оказаны -2 чел. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 квартал 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62656,6 руб., факт 62758,68 руб.) |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское» Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 квартал 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры не выдержана (план не менее 62656,6., факт 0 руб. в связи с приостановкой деятельности учреждения культуры) |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | 45953,3 | 11572,0 | 1107,2 | 0,00 | 42891,1 | 10651,0 | 0,00 | 0,00 | 123,0 | 0,00 | 1832,0 | 921,0 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 11228,3 | 2797,3 | 0,00 | 0,00 | 11028,3 | 2757,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,2 | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2030 году на 300 % от уровня 2019 года. |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,00 | Мероприятие запланировано на3-4 квартал 2024 г. |
| 1.3. Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей», ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2024 г. |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 118,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024 г. оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно не предоставлялась. |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2024 г. |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024года. поступило 264 экспоната в музейные фонды. |
| 2.3. Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 16,80 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 4,20 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «МироДен». Оплата по договору за 1 квартал 2024г. |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г. г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 2.6. Проведение консервационных работ на музейных предметах, включенных в государственную часть Музейного фонда РФ. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2024 года. |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея, обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации работников запланированы в течение года в рамках федерального проекта «Творческие люди» |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки не производилось. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По итогам участия в конкурсе на право получения субсидии государственная поддержка муниципальных учреждений культуры будет оказана МБУК " Яренский краеведческий музей" |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5. Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО".Не прошли конкурсный отбор. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 1 кв. 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62656,6 руб., факт 62852,56 руб.) |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | 11412,5 | 2801,5 | 0,00 | 0,00 | 11193,7 | 2757,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,8 | 44,4 |  |
| **Итого по муниципальной Программе** |  | 82089,2 | 20317,8 | 1171,2 | 0 | 78623,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 133,3 | 0 | 2161,7 | 999,8 |  |

***Управление муниципальными финансами МО "Ленский муниципальный район"***

***и муниципальным долгом МО "Ленский муниципальный район"***

| Наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | | | | внебюджетные источники | | |  | |
| План | Факт | план | факт | план | Факт | план | факт | План | | | факт | | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | |
| Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район», внесены изменения в утвержденные нормативные правовые акты |
| 1.2 Организация процесса планирования бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Проект решения Собрания депутатов о бюджете МО на 2024 год разработан в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения бюджета МО «Ленский муниципальный район» и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год сформирован и сдан в министерство финансов АО, в контрольно-счетную комиссию, в Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район» в порядке и в сроки, установленные законодательством. |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Публикуется информация о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал, в государственной системе «Электронный бюджет» ежедневно |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | 10224,9 | 2417,4 | 3,6 | 0,0 | 10221,3 | 2417,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | На 2024 год расходы бюджета МО Финансовому отделу по данному мероприятию не запланированы |
| **Всего по подпрограмме N 1** | Финансовый отдел | 10224,9 | 2417,4 | 3,6 | 0,0 | 10221,3 | 2417,4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | В 2024 году планируется проведение аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | 1739,0 | 290,9 | 0 | 0 | 1739,0 | 290,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1. Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  Проводилась работа с министерством финансов Архангельской области о получении бюджетного кредита в 2023 году. Министерство финансов РФ отказало в предоставлении бюджетного кредита для местных бюджетов. В целях уменьшения расходов по обслуживанию долга заключено соглашение на бюджетный кредит. |
| 2.2. Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | При проведении аукциона по открытию возобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  Подпрограмме №2 |  | 1739,0 | 290,9 | 0 | 0 | 1739,0 | 290,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней |
| 2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района, софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Министерство финансов, Финансовый отдел | 13359,1 | 3344,2 | 1603,2 | 400,8 | 8670,6 | 2172,2 | 0 | 0 | | 3085,3 | 771,2 | | 0 | | 0 | | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствии с кассовым планом и с решением о бюджете МО. |
| Итого по программе №3 |  | 13359,1 | 3344,2 | 1603,2 | 400,8 | 8670,6 | 2172,2 | 0 | 0 | | 3085,3 | 771,2 | | 0 | | 0 | |  |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | | 0 | | 0 | | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район»  проведено -1 |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района не проводились. |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не проводилось. |
| Всего по подпрограмме №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 25323,0 | 6052,5 | 1606,8 | 400,8 | 20630,9 | 4880,5 | 0,0 | 0 | | 3085,3 | 771,2 | | 0,0 | | 0,0 | |  |

***"Охрана здоровья граждан Ленского район"***

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджет поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 1 квартале 2024г. жильё для медицинских работников не приобреталось. |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | Мероприятие запланировано в течении года |
| 2.1. Содержание, капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Мероприятие запланировано в течении года |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Внесены изменения в проект строительства Урдомской участковой больницы. |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 284,3 | 30,6 | 0 | 0 | 284,8 | 30,6 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале оплачен проезд онкологических больных в онкологические диспансеры г. Архангельска и г. Сыктывкара по 5 заявлениям. |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, по предписанию Роспотребнадзора | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | В 1 квартале велись проф. беседы врачами общей практики, фельдшерами скорой медицинской помощи и ФАП, работал "телефон здоровья ".  11 .02 проведено физкультурное мероприятие "Лыжня России", 28.02 Лыжные гонки на приз главы МО "Ленский муниципальный район". На период зимних и весенних каникул организовано массовое катание на коньках. С 1 -8 .01 на базе Яренской школы проходили районные спортивные мероприятия для населения. 17.02 в Яренске проходил день открытых дверей «Женское здоровье» по обследованию УЗИ молочных желез. С 18-29 марта проводился первый этап , общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".  23.03 в Яренске прошел день открытых дверей проекта «Здоровое Поморье», в рамках губернаторской инициативы «Здоровое Поморье» . Оформлялись стенды по профилаке ЗОЖ, распространялись методические рекомендации буклеты, памятки, а также размещались материалы на Интернет - ресурсах, СМИ, в социальных сетях.  Привито от клещевого энцефалита 14 человека, в том числе 7детей, ревакцинацию прошли 200 человека, 29 детей. |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы на сайте / группе учреждения "Яренской ЦРБ" – 2/16; сайте «Маяк" - 4 публикаций; размещено в районной газете "Маяк"- 4 публикаций, на сайте Администрации - 4. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 395,3 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 30,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***"Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики***  ***в МО "Ленский муниципальный район"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятий | Исполнитель | | Объемы финансирования, тыс. Руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения | |
|  |  | | Всего |  | | | | Федеральный бюджет | | | | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | | Бюджет поселений | | | | | Областной бюджет | | | | Внебюджетные источники | | | | | | |
|  |  | | План | | | Факт | | План | | Факт | | | План | | | Факт | | План | Факт | | | План | | Факт | | | План | | | | Факт | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | |
|  | Подпрограмма №1 "Развитие физической культуры и спорта в МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 180,0 | | | 25,0 | | 0 | | 0 | | | 150,0 | | | 25,0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 30,0 | | | | 0,0 | | За отчетный период проведены мероприятия:  1 Футзал 8(192) 2.Волейбол 2 (42)  3.Н.теннис 1(16)  4.Бильярд 2(14)  5.Л.гонки 2(83) | | |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Зимний Фестиваль ГТО (41 чел.).  Курсы ГТО -3ч. (г. Архангельск) | | |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 30,0 | | | | 0,0 | | 1.Волейбол 1 (35) п. Урдома | | |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Сафроновское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 603,0 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 600,0 | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,0 | | | | 0,0 | | 1.Занятия фитнесом-126чел. 2.Посещение тренажерного зала-333 чел.  3. ФОК (волейбол, футзал) -848 чел. (ФОТ-113,9 тыс. руб.) | | |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Козьминское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 881,8 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 878,8 | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,0 | | | | 0,0 | | 1.Бильярд 2(9) 2.Шашки 2(15) 3.Н/теннис 2(14) Фонд оплаты труда (зар.плата+ отчисл. в фонды) - 221,5 тыс. руб. Ком.услуги + обсл.пожарной сигнализации - 49,5 тыс. руб. | | |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 115,0 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 103,0 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,0 | | | | 0,0 | | Приобретение спортивного инвентаря запланировано в течение года. | | |
| 2.2 Содержание и ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,0 | | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,0 | | | | 0,0 | | Мероприятие запланировано в течение года | | |
| 2.3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Не реализуется по причине отсутствия финансирования. (постановление Правительства Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 239-пп.) | | |
| Итог по подпрограмме № 1 |  | | 1846,8 | | | 50,0 | | 0 | | 0 | | | 288,0 | | | 50,0 | | 1478,8 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 80,0 | | | | 0,0 | |  | | |
|  | Программа №2 «Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | | | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | 0 | | | 20,0 | | | | 0,0 | | Согласно письму Министерства культуры Архангельской области от 24.03.2023 № 407-03/868 в 2023 году проведение конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма в не предусмотрено. | | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпородукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 45,0 | | | | 4,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 35,0 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | | 4,0 | | За 1 квартал 2024 года приняли участие в 1 мероприятие по продвижению турпродукта по продвижению Юго-Восточного туристического кластера: -12 февраля 2024 приняли участие в заседании межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г. Котлас. - 3 марта 2043 приняли участие в совместном мероприятии Юго-Восточного туристского кластера "День рождения Кота Ласкового " 2 представителя МБУК "ЦНКТ". | | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2024г. | | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области www.pomorland.travel» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | За отчётный период 2023 года:  - заполнены ежеквартально веп.- формы на www.pomorland.travel с указаниями основных мероприятий в сфере туризма , показателей по проживающим в гостиницах Ленского района: география въездного туризма в МО "Ленский муниципальный район"(гостиницы)-427 человек;  экскурсантов, посетивших Ленский район -6568 человек. | | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | За 1 квартал 2024 г. размещена информация: - в газете "Маяк 2 статьи ; -информация в группе VK Матушка Зима https://vk.com/club45939771 12 публикаций; - в гр VK( https://vk.com/north\_three\_rivers ) 8 публикаций; -туристско- информационный центр Яренск 1 публикация; - на странице в соцсетях Культура 29.(https://vk.com/culture ) 1 статья. | | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | | | | 30,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 30,00 | | | | 30,0 | | За 1 квартал 2024 г. приняли участие в 1 мероприятии туристической направленности: - заседание межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г.Котлас.(12.02.2024); 15-17 марта 2024 года приняли участие в Выставке -Форуме "Россия "на ВДНХ, район представляли 5 участников от муниципального образования с различными мастер-классами, интерактивными мероприятиями и лекториями. | | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | | | | 5,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | | 5,0 | | За 1 квартал 2024 года проведено 28 мастер- классов по народным промыслам и ремеслам. | | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционной народной культуры и промыслов. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 15,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 0,0 | | 15-17 марта 2024 года приняли участие в Выставке -Форуме "Россия "на ВДНХ, район представляли 5 участников от муниципального образования с различными мастер-классами, интерактивными мероприятиями и лекториями. Распоряжение Главы была направлена на ВДНХ за счёт средств программы Катунина Т.В., которая представила мастер класс по изготовлению народной куклы Масленицы. Посетило Форум-выставку 15-17 марта более 120000 человек, мастер класс посетило более 150 человек. | | |
| Итог по подпрограмме № 2 |  | | 125,0 | | | | 39,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 50,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 75,0 | | | | 39,0 | |  | | |
| Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 0,0 | | | Проведено 2 заседания Молодежного совета. |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра, организация деятельности первичных и местного отделений РДДМ (российское движение детей и молодежи), реализация проектов в сфере ГМП | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 120,0 | | 37,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 115,0 | | 37,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 5,0 | | | | 0,0 | | | В 1 квартале 2024 года проведены мероприятия:  -18 января - Встреча молодёжного совета.  -24 января Викторина ко дню студента + встреча Молодёжного совета - 20 человек.  -26 января Литературный квиз - 11 человек.  -9 февраля Литературный квиз - 8 человек.  -15 февраля - Встреча молодёжного совета + викторина ко дню всех влюблённых - 14 человек.  -19 февраля - запись ролика к 23 февраля - 5 человек.  -март - муниципальный этап "Вызов Первых" -март - Муниципальный этап "Школа Актива" |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | 28,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 0,0 | | | В 1 квартале 2024 года приняли участие в мероприятиях: - 23 марта выставка "Россия-страна возможностей" на ВДНХ - 12 чел. |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | В 1 квартале 2024 года волонтерское сопровождение мероприятий и проведение акций таких как: - подготовка лыжной трассы для соревнований - 13 чел. - л/гонки "На Приз Глвы Ленского района" - "Лыжня России" -42 чел. - адресная помощь семьям участников СВО (4) - 18 чел. - в рамках всероссийской акции правовыми волонтерами оформлен стенд «Выжить вопреки» - 7 чел. - всероссийская акция "Вам любимые" - 8 чел. - благотворительная акция по сбору средств для нуждающихся - 3 чел. - Акция «День книгодарения» - 3 чел. - раздельный сбор отходов - 4 чел. - помощь в сортировке вторсырья - 7 чел. - сортировка твердых коммунальных отходов - 8 чел. Количество вовлеченных волонтеров - 128 чел. - Акция «Безопасность на воде» - 6 чел. - Акция "Соберем ребенка в школу - 4 чел.  сбор средств для покупки необходимого оборудования для уроженцев , которые находятся в зоне СВО  - акция «Дорога лыжнику»- 20 чел.  -акция «Подарок от Деда мороза»- 8 чел. Количество вовлеченных волонтеров - 462 чел. В реестр внесено - 17 человек. Выдано волонтерских книжек - 8 шт. |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство), установка мемориального знака. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 23,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 20,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 0,0 | | | В 1 квартале 2024 года проведены мероприятия и акции патриотической направленности: - акция "Блокадный хлеб" - 270 чел. Проведены акции ко Дню защитника Отечества: -возложение цветов к мемориалу - 28 чел. - акция "Адресные поздравления" - 15 чел. - вручение открыток семьям мобилизованных - 11 чел. - сбор гуманитарной помощи участникам СВО - 13 чел. - адресная помощь семьям мобилизованных - 21 чел. - акция "открытка Zащитнику" - 8 чел. -- -Акция "Арктический ветер -15чел - Мероприятие, посвященное Дню памяти Войнам- интернационалистам - 75 чел.  Всего участников - 456 чел. Всего мероприятий и акций - 9 |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 20,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 5,0 | | | | 0,0 | | | Мероприятия запланированы на 2-4 квартал. |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | мероприятие запланировано на 3 квартал 2024г. |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 15,0 | | | | 0,0 | | | 6 публикаций в группе Молодежного совета в соц.сети «Вконтакте» и Яренской средней школы на тему профориентации и трудоустройства. - Выпуск информационных листков и брошюр по профориентации - 15 экз. - Профтур по организациям в с.Яренск "Знакомство с профессией" - 13 чел. |
| Итого по подпрограмме № 3 | | | 234,0 | | 37,5 | | | | 00,0 | | 0,0 | | | | 200,0 | | 37,5 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | | 0,0 | | 34,0 | | | | 0,0 | | |  |
| Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 20 февраля прошла конференция "Роль женщин в развитии территории"  Проведено 5 встреч с представителями Совета женщин Ленского района воспитываться в семье". |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Размещено информационных материалов в группе Администрации "МО "Ленский муниципальный район» -5; в группе «Маяк" Новости Ленского района Поморья -7; районная газета Маяк –7. |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | За отчетный период 2024г. организована помощь в прохождении психолого - медикопедогагической комиссии детьми из семей "группы риска" - 1 семьи. |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | В отчетном периоде проконсультировано – 15 семей , оказана помощь в оформлении документов - 7 семьям, оказана материальная помощь - 1 семье, помощь в оформлении статуса малоимущая семья - 4, оказана мера соц. поддержки - 6, трудоустроено - 3 человека, оказана вещевая помощь - 9, оказана помощь в улучшении жилищных условий -1 семье. |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3158,4 | 631,1 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 3158,4 | | | 631,1 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Деятельность осуществляются в рабочем режиме |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 137,4 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 137,4 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | выплаты профессиональным опекунам не производились. из-за отсутствия потребности. |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 12,6 | 0,0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 6,6 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | В 1 квартале проведены два областных конкурса на муниципальном уровне "Признательность"(2 кандидатуры), "Лучшая семья Архангельской области" (2 семьи) |
| 3.2. Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО "Ленский муниципальный район", территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 10,0 | 0,0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 5,0 | 0,0 | | | | | приняли участие 14 семей в региональном конкурсе «Всей семьей», объявленным Центром поддержки молодой семьи г. Архангельск. |
| Итого по подпрограмме №4 | | | 3318,4 | 631,1 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 11,6 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 3295,8 | | | 631,1 | | | | 11,0 | 0,0 | | | | |  |
| Итого по муниципальной программе | | | 5524,2 | 757,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 549,6 | | 87,5 | | 1478,8 | 0,0 | | | 3295,8 | | | 631,1 | | | | 200,0 | 39,0 | | | | |  |

***«Обеспечение качественным, доступным жильём и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения***

***Ленского района»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники,  фонд реформирования ЖКХ | |
| План | Факт | план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение инженерных и экологических изысканий, разработка проектно-сметной документации (ПСД); проведение гос. экспертизы ПСД, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 1898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Корректировка сметной документации и подготовка технического задания на строительство дорог с. Яренск |
| 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,0 | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.3 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (устройство водоотводной канавы по ул. Кр.Партизан в с.Яренск; устройство канавы по ул. Радужная в с.Яренск; разработка ПСД; проведение государственной экспертизы ПСД; комплексные инженерные изыскания; экологические изыскания; строительство; строительство вертолётной площадки в с.Яренск; строительство автомобильных дорог в с. Яренск для обеспечения населения транспортной инфраструктурой) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск , км 1+510, мостовой переход через р. Чакулка в Ленском районе. |
| 2.1. Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда (строительство пож. водоема; вынос ВЛ-0,4 кВт;  вынос ВЛ-10 кВт; инженерные изыскания; обоснование инвестиций; технологический и ценовой аудит; снос аварийного жилья) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 500,0\* | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0\* | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведена разработка документации по обоснованию инвестиций под строительство МКД.  \* плановый объем финансирования будет уточнен на ближайшей сессии Собрания депутатов. |
| 2.2. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5834,9 | 1788,0 | 0,0 | | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,6 | 35,8 | 5717,0-фонд реформирования ЖКХ | 1752,2 | Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| 2.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется в течение 2024 года за счет средств фонда капремонта |
| Итого по муниципальной Программе |  | 10240,6 | 2788,0 | 0,0 | | 0,0 | 4403,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 120,6 | 35,8 | 5717,0 | 1752,2 |  |

***«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории***

***МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование  мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | Федеральный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | | Фактический результат выполнения мероприятий с указанием причин невыполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 1 квартал 2024г. года на заседаниях МКДН и ЗП было рассмотрено 4 плановых вопроса, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, направления межведомственной работы по профилактике гибели и травматизма детей в результате пожаров, организации работы по профилактике суицидальных проявлений в среде несовершеннолетних, организации работы по профилактике буллинга среди несовершеннолетних. Проведено рабочих встреч, совещаний, «круглых столов» - всего 1, с участием органов системы профилактики, а также с участием ГБУ АО «Яренский детский дом»). |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация,  органы  системы профилактики  ОСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Заключен договор о сотрудничестве со специалистами центра ГБУ АО «Центр «Надежда» с «Урдомская СШ», «Яренская СШ». Все мероприятия проводятся очно.  Методическая поддержка педагогических работников, психологическое консультирование несовершеннолетних и их родителей. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ и профилактике негативных явлений - информация доводится до родителей через официальные информационные ресурсы общеобразовательных учреждений.  Общеобразовательным учреждениям предложено активнее использовать ресурс оказания социально-психологической поддержки. |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отд.обр., органы системы профи-  лактики | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Образовательные учреждения района реализуют программу законопослушного поведения, в т.ч. «Правовое просвещение и формирование законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов ОУ», охват составил 100% обучающихся; проведены профилактические мероприятия- индивидуальные беседы с несовершеннолетними состоящими на проф. учетах – 9 бесед, проф. беседы с родителями несовершеннолетних состоящих на проф. учетах-7 бесед, классные часы- 32, уроки здоровья1. Органами системы профилактики принято участие в 1 родительском собрании в рамках ОПМ «Дети России». |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МКДН и ЗП | 1804,8 | 428,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804,8 | 428,4 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |
| 2.1. Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток» | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение межведомственного комплексного оперативно - профилактического мероприятия «Подросток - 2024» запланировано на май-сентябрь 2024 года. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОМВД (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной конкурс среди образовательных учреждений АО проведен с 05.03.-06.03.2024г.. в котором приняли участие 24 команды, среди которых команда МБОУ «Сойгинская СШ» |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Отд.обр. и ОУ,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся по плану в течение учебного года. За первый квартал 2024 года среди учащихся общеобразовательных учреждений Ленского района проведено 6 конкурсов по профилактическим вопросам и тест по правовой грамотности. |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора» и др.);  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу, направлены во все учреждения культуры, учреждения дополнительного образования района.  Количество вовлеченных в досуговую деятельность подростков, состоящих на различных видах учета, составляет 5 человек.  В реализации мероприятий «Лыжня России», лыжные гонки «Закрытие сезона» (участвовал 1 подросток, состоящих на профучете). Патриотических акциях «Уроки мужества» (приняло участие 2 подростка, состоящих на учете), «Память поколений» (приняло участие 2 подростка, состоящих на профучете). |
| 2.5. Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  ЦЗН,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Все основные мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних запланированы на летний период. |
| 3.1. Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | За первый квартал 2024 года подготовлена и размещена различная информация о деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сети Интернет: на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе МКДН, в официальных группах МКДН и ЗП, ОМВД России по Ленскому району в «ВКонтакте», в СМИ (районная газета «Маяк»)-81 публикация; отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма в СМИ и Интернет-сайте размещено-7 публикаций, Коряжемский КЦСО -2 публикации по антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведено 25 разъяснительных бесед с родителями и несовершеннолетними состоящих на учете о вреде и опасности наркотиков. |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный Совет женщин) | Органы  системы профилактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Представителями Совета молодёжи, Совета отцов района проводились мероприятия. С НКО «Совет отцов» организована встреча с воспитанниками ГБУ АО «Яренский детский дом» . |
| Итого по муниципальной Программе |  | 1852,8 | 428,4 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1804,8 | 428,4 | 0,0 | 0,0 | |  |

***"Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в действующие акты с учетом изменений в федеральном и областном законодательстве |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собрания депутатов №40-н от 18.06.2014 г. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» Коррупционные факторы за 1 квартал 2024 г. не выявлены |
| 1.4. Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 1 квартала 2024 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года проведено конкурсных процедур в количестве 23 шт. на сумму 10378,3 тыс. руб. Экономия составила -265,5 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2024 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024г. состоявшихся аукционов по продаже объектов муниципальной собственности не было. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ,  на сайте Администрации, в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартал 2024 года проведена 1 плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2024г. проведено 1 заседание Совета по МСП при Главе МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия» (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 1 квартала 2024 года обращений не поступало |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОМВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского район, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район», с Советами депутатов поселений Ленского района. |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На декабрь 2024 года запланировано мероприятие, приуроченное к международному Дню борьбы с коррупцией (районный конкурс «Мы против коррупции»). |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв формируется в соответствии с решением Собрания депутатов МО от 26.10.2022 №3-н. |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведена 1 беседа. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период доведена информация по заполнению сведений за 2023 год (новые метод. Рекомендации) до депутатов Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», Советов депутатов муниципальных образований Ленского района, муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушений требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 квартала 2024 года проведено 1 заседание комиссии. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими с 01.01.2024 по 30.04.2024г. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290095) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами всеми категориями публичных должностных лиц и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации. |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликта интересов в ходе исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим не выявлено. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| Итого по муниципальной Программе |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***"Развитие местного самоуправления в МО "Ленский муниципальный район" и поддержка социально- ориентированных*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***некоммерческих организаций»*** | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  | |  |
| Наименование  мероприятий | исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | | Областной бюджет | | Внебюджетные  источники | | |
|  | |  | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | | Факт | План | Факт | План | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1"Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  Органы местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | За 1 квартал 2024 года размещено : 3 информационных материала о деятельности органов ТОС в газ."Маяк" ; 6 информационных материалов на интернет-портале ТОС Архангельской области , на страницах ТОС Вконтакте. |
| 2.1. Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.2. Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | За первый квартал 2024 года проведено 2 встречи органов власти с населением: - в с. Яренск, по вопросам: - обустройства улицы Бр.Покровских через ТОС "Покровская улица"; - в д. Суходол по вопросам развитие туризма через ТОС, создание тур.маршрута "От Цилибы до Суходола" |
| 3.1. Участие в межмуниципальных, областных семинарах и тренингах с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | За 1квартал 2024 года приняли участие в семинарах 2 представителей ТОС: -19 марта в здании Ленской межпоселенческой библиотеки прошел обучающий семинар (мотивационная встреча) для ТОС и СО НКО, при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. |
| 3.2. Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | В1 квартале 2024 г. проведен координационный совет руководителей органов ТОС при участием Депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и Глав Красноборского, Ленского, Котласского, Верхнетоемского и др. районов и округов. |
| 4.1. Участие в областном конкурсе социальных проектов "Местное развитие". | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1304,3 | 0 | 0 | 0 | 273,6 | 0 | | 70,0 | 0 | 820,7 | 0 | 140,0 | | 0 | Разработано Положение о проведении конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления «Местное развитие», утверждено постановлением Администрации МО "Ленский муниципальный район" 25.03.2024г..№ 129. Информация о конкурсе опубликована в официальном печатном издании и на официальном сайте Администрации. Приём заявок объявлен с 25.03.24 по 12.04.24г. Подведение итогов запланировано на 2 квартал 2024 г. |
| 5.1. Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах "Лучший ТОС" Архангельской области", "Лучший активист Архангельской области" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 6.1. Поддержка инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 13627,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 13198,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Постановлением Правительства АО от 25.12.2023 №1344-пп определена сумма финансирования из областного бюджета бюджету МО «Ленский муниципальный район» для реализации проектов "Комфортное Поморье". Рекомендуемые к реализации проекты определены в 1 квартале 2024 года – 10 проектов, финансирование проектов планируется в течение года. |
| Итого по подпрограмме №1 | | 14931,6 | 0 | 0 | 0 | 702,6 | 0 | | 70,0 | 0 | 14019,0 | 0 | 140,0 | | 0 |  |
| Подпрограмма №2 "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Мероприятия запланированы в течение года. |
| 1.2. Консультационная поддержка СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Проводится на регулярной основе. В 1 квартале проведено 9 консультаций. |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | Запланировано на 2 квартал 2024 года |
| 1.4Участие в областных, межрайонных туристических слетах для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0,00 | Запланировано на 3 квартал 2024 года |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества "Все в наших руках" для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 30,0 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 1,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 | Мероприятие запланировано в Декаду инвалидов с 3-10 декабря 2024г. |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО  администрации поселений | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 1.7. Выставка продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20. 02.2024г.прошла выставка -продажа изделий на конференции Совета женщин Ленского района "Роль женщин в развитии территории"  17 марта прошла выставка - продажа на мероприятии "Широкая масленица" |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО | 25,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 17-18 02.2024г. команда Ленского района участвовала в Чемпионате и Первенстве Архангельской области по спорту лиц с ПОДА в г Котлас  22-25 марта участие команды Ленского района в Чемпионате Архангельской области по спорту лиц с ПОДА в г. Коряжма |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни "Поет душа ветерана" им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 51,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51,2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | Фестиваль "Поет душа ветерана" проведено 28.03.2024г.(70 участников). |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СОНКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 35,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | Проведение районного конкурса проектов среди СО НКО запланировано на 2 квартал 2024г. |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет - сайтах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Публикации в газете "Маяк"- 3 публикации Интернет- сайтах - группа маяк - 3, сайт Администрации МО "Ленский муниципальный район" - 3 |
| 4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категории граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 № 5 ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 3,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3,3 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | В первом квартале услуга не оказывалась |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | В первом квартале заявлений на оказание материальной помощи не поступало |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | С 3-7.01.2024 Местная общественная организация - "Ленская районная организация Всероссийского общества инвалидов"(ВОИ) участвовала в акции "Дарить легко - 12", в марте «от сердца к сердцу» для помощи пожилых людей Ленского района. |
| Итого по программе №2 | | 159,5 | 1,1 | 0 | 0 | 146,2 | 1,1 | | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 10,0 | | 0 |  |
| Итого по муниципальной Программе | | 15091,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 848,8 | 1,1 | | 70,0 | 0,0 | 14022,3 | 0.0 | 150,0 | | 0.0 |  |

***"Улучшение условий и охраны труда на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| Наименование  мероприятий | исполнитель | | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием  причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | Федеральный бюджет | | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты  поселений | | Областной  бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район», по внедрению системы управления профессиональными рисками | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО  «Ленский  муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается помощь по обращению работодателей – 6 консультации. |
| 2. Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится на постоянной основе. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 4*.* Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится 1 раз в полугодие |
| 5. Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 451,2 | 65,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,2 | 65,7 | 0 | 0 | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2024г. |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация направлена в адрес организаций района |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов во 2 полугодии 2024г. |
| 9. Организация и проведение семинаров, совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семинары, совещания по вопросам охраны труда проводятся в течении 1 кв.2024г. |
| 10. Проведение муниципальных мероприятий по охране труда, в том числе ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,8 | 0 | 0 | 0 | | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2024г. |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны, размещено на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 13.Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по обращению работодателей. |
| Всего по муниципальной Программе | | | | | 459,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,2 | 65,7 | 0,0 | 0,0 |  |

***"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»***

| Наименование  мероприятий | исполнитель | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | | План | Факт | План | | | Факт | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1  «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район».  Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.  Организация мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, бумага и картон) | Администрация МО «Ленский муниципальный район | | 3204,1 | 351,4 | 0 | | 0 | 1989,2 | | | 351,4 | | 0 | | 0 | 1214,9 | 0 | 0 | 0 | Утвержден реестр контейнерных площадок.  Содержание 63 контейнерных площадок на территории МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское». Оплата по договору с ООО «Эжва». |
| 1.2. Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный район | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр  ведется |
| 1.3. Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен контейнер для приема РСО за счет средств резервного фонда главы МО в 2022г. Организация сбора опасных отходов. |
| 1.4. Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование объектов размещения ТКО не проводились. |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Благоустройство территории водопроводных сооружений. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 945,6 | | 0 | 0 | | 0 | | 945,6 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район».  Управляющие компании | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на официальном сайте Администрации и газете «Маяк» |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планируется |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  -администрации муниципальных образований района;  -организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | | 8,2 | 0 | 0 | | 0 | | | 8,2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется в течении года |
| Всего по под[программе](file:///C:\Users\Пятиева%20ТН\ПрограммыЭкол\№449-н%20от%2005.08.2016\Перечень%20Программных%20мероприятий%20После%20Исправ.doc#Par61) №1 | | | 4157,9 | 351,4 |  | |  | | | 2943,0 | | 351,4 | - | | - | 1214,9 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке ПСД объекта «Установка и подключение водоочистной станции» в с. Козьмино в 2022г. |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2025 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Разработана ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с..Яренск в 2021г. |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. 17.01.2022г. введена в эксплуатацию водоочистная станция в с. Яренск, мероприятия, осуществлялись в рамках концессионного соглашения (концессионер- ООО «Архоблвод») |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено. ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора в 2019г. |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация 2 этапа проекта реконструкции сетей водоснабжения в с. Яренск. |
| Итого по  Программе №2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 4157,9 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 2943,0 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 1214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»***

| Наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по повышению квалификации мун. сл., отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится ежегодная актуализация результатов инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации: паспорта благоустройства населенного пункта Яренск , Урдома . |
| 2.1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО  «Ленский муниципальный район», благоустройство территории и приобретение уборочной и коммунальной техники | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район», МО «Урдомское», МО «Сафроновское» | 14545,7\* | 0 | 11530,1\* | 0 | 0 | 0 | 1454,5\* | 0 | 1561,1\* | 0 | 0 | 0 | \*Уточнение денежных средств будет произведено во 2 кв. 2024г. решением Собрания депутатов. |
| -благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация МО  «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2024г. не запланированы. |
| -благоустройству общественных территорий:  - ул. Бр. Покровских с. Яренск (устройство тротуара, площадью 171,0 кв.м.) | Администрация МО «Сафроновское» | 0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение денежных средств будет произведено во 2 кв. 2024г. решением Собрания депутатов. Мероприятия по благоустройству общественной территории ул. Бр. Покровских с. Яренск (устройство тротуара , площадью 171,0 кв.м.) запланировано на 2-3 квартал 2024г. |
| 3.1. Мероприятия по информированию заинтересованных граждан, организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрации МО «Ленский муниципальный район», «Сафроновское», «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение информации и фотоотчетов по реализации ФКГС на официальных сайтах администраций МО «Сафроновское»  [(safronovskoe-adm.ru)](http://www.safronovskoe-adm.ru/); МО «Урдомское» ( [admurdoma.ru)](http://admurdoma.ru/); МО «Ленский муниципальный район» [(yarensk.ru)](https://www.yarensk.ru/) |
| 3.2. Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район», «Сафроновское», «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, еженедельное проведение межведомственных комиссий в режиме ВКС, проведение рабочих и общественных комиссий по реализации мероприятий ФКГС. |
| **Итого по муниципальной**  **Программе** |  | **14545,7** | **0** | **11530,1** | **0** | **0** | **0** | **1454,5** | **0** | **1561,1** | **0** | **0** | **0** |  |

**«Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием  причин невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | бюджеты поселений | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сафроновское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2648,8 | 0 | 207,7 | 0 | | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 901,1 | 0 | 1290,0 | 0 | 1.Согласно сводному списку участников мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Архангельской области субсидию предоставили Торховой Л.С. на приобретение квартиры с. Яренск, ул. Трудовая, д.8, кв.12  2. Поставлено на очередь 3 чел. для участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024г. | |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сойгинское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приватизировано 3 квартиры. | |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Козьминское | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились | |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Урдомское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приватизирована 1 квартира | |
| **Итого по подпрограмме №1** | | **2648,8** | **0** | **207,7** | **0** | | **250,0** | **0** | **0** | **0** | **901,1** | **0** | **1290,0** | **0** |  | |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 1850,0 | 0 | 0 | 0 | 1850,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации КОС в с. Яренск. Выполнены 3 этапа контракта | |
| 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка рабочей документации. | |
| 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированы работы по благоустройству общественной территории с Яренск ул. Бр. Покровских устройство тротуара ( площадью 171 кв.м.) на 2-3 квартал 2024г. | |
| Итого по подпрограмме № 2 | | 1850,0 | 0 | 0 | 0 | 1850,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| **Итого по муниципальной ПРОГРАММЕ** | | **4498,8** | **0** | **207,7** | **0** | **2100,0** | | **0** | **0** | **0** | **901,1** | **0** | **1290,0** | **0** | |  |