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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»

	Наименование Программы
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее – муниципальная программа)

	Основание для разработки Программы
	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169

	Ответственный исполнитель (разработчик) Программы
	Администрация Ленского муниципального района

	Цели Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ленского муниципального района

	Задачи Программы
	- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ленского муниципального района с учетом приоритетов территориального развития;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями;
- создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Сафроновское», МО «Урдомское».

	Целевые показатели и индикаторы Программы
	Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 4 к Программе.

	Срок и этапы реализации Программы
	2025-2030 годы, программа реализуется в один этап

	Перечень подпрограмм
	Подпрограммы отсутствуют

	Перечень основных мероприятий Программы
	- мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий Ленского муниципального района, благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.

	Соисполнители Программы
	Администрация муниципального образования «Сафроновское»;
Администрация муниципального образования «Урдомское»

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования 51 792,05 тыс. руб., в том числе:
Объём софинансирования из федерального бюджета – 
40 019,38 тыс. руб.;
Объём софинансирования из областного бюджета – 
6 731,16 тыс. руб.;
Объём софинансирования из бюджета поселений – 
5 041,51 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты Программы
	Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Ленского муниципального района. Результатом от улучшения качества благоустройства станет:
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;
- активное участие населения поселений в реализации мероприятий Программы.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет отдел ПС, ЖК и СХ администрации Ленского муниципального района, Администрация 
МО «Сафроновское», Администрация МО «Урдомское».



I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы
Настоящая программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды 
на территории Ленского муниципального района.
При разработке настоящей программы учитывались положения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп 
«О государственной программе Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"» и распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 11 сентября 2024 года № 2475-р.
Настоящая программа основана на положениях Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
В соответствии с указанными правовыми актами основными приоритетами реализации настоящей программы являются:
1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований.
В целях настоящей программы под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам (далее - МКД), 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД, а под общественными территориями - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория);
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований;
4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности 
и прилегающие к ним территории.

II. Характеристика сферы реализации настоящей муниципальной программы,
описание основных проблем
Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий, – одна из актуальных проблем современного градостроительства.
Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.
Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ленского муниципального района направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, площадях.
В настоящее время на территории Ленского муниципального района с численностью населения свыше 1 000 человек имеются населенные пункты - с. Яренск и п. Урдома, включающие общее количество дворовых и общественных территорий 159 единиц, из них нуждающихся в благоустройстве - 75 единиц, или 47 процентов от общего количества дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день 
на территории Ленского муниципального района насчитывается 121 дворовая территория площадью этих территорий 191 Га. Общее количество неблагоустроенных дворовых территорий МКД составляет 75 единиц, или 62 процента от общего количества дворовых территорий МКД.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось 
по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, 
дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов 
в темное время суток.
Включение дворовой территории в Программу не допускается без решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:
· о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы;
· об утверждении дизайн-проекта и видов работ по благоустройству придомовой территории;
- о трудовом и финансовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2025-2030 годах;
· о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, установленных в соответствие с дизайн-проектом по программе «Формирование современной городской среды».
В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах Программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, информация размещается 
на официальном сайте администрации муниципального образования.
Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Выполнение мероприятий 
по благоустройству Программы по формированию современной городской среды позволит значительно улучшить внешний облик района, его экологическое состояние, 
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на территориях общего пользования, дворовых территориях многоквартирных домов.

III. Механизм реализации мероприятий Программы
Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Ленского муниципального района.
Основными задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Архангельской области с учетом приоритетов территориального развития;
· обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования), включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, 
в соответствии с едиными требованиями;
· создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.
· программа рассчитана на 2025-2030 годы и осуществляется в один этап.
Минимальный перечень мероприятий муниципальной программы указан 
в приложении № 1 к муниципальной программе.
Дополнительный перечень мероприятий муниципальной программы указан 
в приложении № 2 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 3 
к муниципальной программе.
Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы 
указан в приложении № 4 к муниципальной программе.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в период 2025-2030 годы исходя из минимального перечня работ, 
указан в приложении № 5 к муниципальной программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 2025-2030 годы исходя из минимального перечня работ, указан в приложении № 6 
к муниципальной программе.
Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству до 2030 года, 
указан в приложении № 7.
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, указаны в приложении № 8.
Муниципальная программа включает в себя условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений, 
поступивших на конкурсный отбор и прошедших его для реализации.
Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет поселений:
	Статус
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	Всего:
	51 792,05
	1372,87
	11111,18
	8921,60
	7814,40
	8014,40
	14557,60

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	40 019,38
	1318,33
	8630,42
	6825,02
	5978,02
	6131,02
	11136,57

	
	областной бюджет
	6 731,16
	27,27
	1397,32
	1204,42
	1054,94
	1081,94
	1965,27

	
	бюджет поселений
	5 041,51
	27,27
	1083,44
	892,16
	781,44
	801,44
	1455,76


Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляет администрация Ленского муниципального района.
Администрация Ленского муниципального района, с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполнителей.
Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрации МО «Сафроновское», 
МО «Урдомское» и юридические, физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Главы Ленского муниципального района, МО «Сафроновское», МО «Урдомское» контролируют выполнение Программы, отслеживают целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы.
По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
	№ п/п
	Результат реализации муниципальной программы
	Всего 2025-2030 гг.
	Сроки

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ленского муниципального района
	75
	0
	10
	15
	15
	20
	15

	2.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования Ленского муниципального района
	8
	4
	1
	1
	1
	1
	0



В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:
а) снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования;
б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – асфальтирование (бетонирование) дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;
в) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.
В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Финансовое участие осуществляется следующим образом:
1) В рамках минимального перечня работ софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;
2) В рамках дополнительного перечня работ софинансирование заинтересованными лицами не менее 20 % от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;
б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий (приложение № 3 к муниципальной программе).
Для реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:
· минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 1 к муниципальной программе);
· дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 2 к муниципальной программе).




Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район»

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	№ п/п
	Наименование видов работ

	1
	Ремонт дворовых проездов ( за исключением расходов на ремонт дворовых проездов, осуществляемых за счет средств дорожного фонда)

	2
	Обеспечение освещения дворовых территорий

	3
	Установка скамеек

	4
	Установка урн



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в минимальный перечень работ

	№ п/п
	Наименование работ по благоустройству
	Единица измерения

	1
	Ремонт дворовых проездов
	кв.м.

	2
	Обеспечение освещения дворовых территорий
	шт.

	3
	Установка скамеек
	шт.

	4
	Установка урн
	шт.



ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов



2. Обеспечение освещения дворовых территорий



3. Скамья

	


	











4. Урна
	






	



Приложение № 2
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

	№ п/п
	Наименование видов работ

	1
	 Проезд к территориям, прилегающим к МКД

	2
	Обустройство тротуаров , мостовых (в том числе тротуарной плиткой)

	3
	Установка бордюрных камней

	4
	Установка песочниц

	5
	Установка качелей

	6
	Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки)

	7
	Освещение детских (игровых) и спортивных площадок

	8
	Оборудование детской (игровой) площадки

	9
	Оборудование спортивной площадки

	10
	Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы)

	11
	Устройство газонов

	12
	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб

	13
	Обрезка деревьев и кустов

	14
	Уборка сухостойных деревьев

	15
	Демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев

	16
	Отсыпка дворовой территории ( выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью

	17
	Устройство хозяйственно-бытовых площадок  с установкой контейнеров-мусоросборников

	18
	Устройство площадок для выгула животных

	19
	 Устройство велопарковок

	20
	иные виды работ



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в дополнительный перечень работ

	№ п/п
	Наименование работ по благоустройству
	Единица измерения

	1
	Проезд к территориям, прилегающим к МКД
	кв.м

	2
	Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой)
	кв.м

	3
	Установка бордюрных камней
	м.

	4
	Установка песочниц
	шт.

	5
	Установка качелей
	шт.

	6
	Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки)
	кв.м.

	7
	Освещение детских (игровых) и спортивных площадок
	шт.

	8
	Оборудование детской (игровой) площадки
	комплекс

	9
	Оборудование спортивной площадки
	комплекс

	10
	Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы)
	кв.м.

	11
	Устройство газонов
	кв.м.

	12
	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб
	кв.м.

	13
	Обрезка деревьев и кустов
	шт.

	14
	Уборка сухостойных деревьев
	шт.

	15
	Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев
	кв.м.

	16
	Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью
	куб.м.

	17
	Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников
	кв.м

	18
	Устройство площадок для выгула животных
	кв.м.

	19
	Устройство велопарковок
	 место 

	20
	Иные виды работ
	





Приложение № 3
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»

	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятий по годам

	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Ленского муниципального района.

	Задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ленского муниципального района с учетом приоритетов территориального развития

	1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих Ленского муниципального района, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий
	Администрация МО «Сафроновское», МО «Урдомское»
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение уровня квалификации сотрудников по мере необходимости

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселений 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Администрация МО «Сафроновское», МО «Урдомское»
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	предусматривает оценку состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями.

	2.1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  Ленского муниципального района, благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники
	Администрация МО «Сафроновское», МО «Урдомское»
	всего
	51 792,05
	1 372,87
	11 111,18
	8 921,60
	7 814,40
	8 014,40
	14 557,60
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	40 019,38
	1 318,33
	8 630,42
	6 825,02
	5 978,02
	6 131,02
	11 136,57
	

	
	
	областной бюджет
	6 731,16
	27,27
	1 397,32
	1 204,42
	1054,94
	1  081,94
	1 965,27
	

	
	
	бюджет поселений
	5 041,51
	27,27
	1 083,44
	892,16
	781,44
	801,44
	1455,76
	

	Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское», МО «Урдомское»

	3.1. Мероприятия по информированию заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий
	Администрация МО «Сафроновское», МО «Урдомское»
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение уровня информированности заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий путем проведения (работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и интернет-ресурсов вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах)

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2. Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий
	Администрация МО «Сафроновское», МО «Урдомское»
	всего
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	подготовка протокола решения и/или заключения комиссии о реализации предлагаемого проекта по благоустройству территорий (проведение с заинтересованными гражданами встреч, путем внедрения интерактивного формата обсуждений проектов, проектных семинаров, ворк-шопов, дизайн-игр, проведение пешеходных потоков и любые другие форматы)

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет поселений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	

	Всего по муниципальной программе
	всего
	51 792,05
	1 372,87
	11 111,18
	8 921,60
	7 814,40
	8 014,40
	14 557,60
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	40 019,38
	1 318,33
	8 630,42
	6 825,02
	5 978,02
	6 131,02
	11 136,57
	

	
	областной бюджет
	6 731,16
	27,27
	1 397,32
	1 204,42
	1054,94
	1 081,94
	1 965,27
	

	
	бюджет поселений
	5 041,51
	27,27
	1 083,44
	892,16
	781,44
	801,44
	1 455,76
	






Приложение № 4
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Ленский муниципальный район»

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения прогнозных показателей

	
	
	Базовый 2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	0
	0
	10
	15
	15
	20
	15

	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние
	проценты
	0
	0
	13
	23
	30
	57
	100

	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ:
а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории;  
б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	проценты
	
5

20
	
5

20
	
5

20
	
5

20
	
5

20
	
5

20
	
5

20

	1.2. Благоустройство общественных территорий

	Количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	1
	4
	1
	[bookmark: _GoBack]1
	1
	1
	0

	Доля благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние
	проценты
	70
	50
	25
	33
	50
	100
	-

	1.3. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

	Количество дворовых территорий по результатам инвентаризации
	ед.
	75
	75
	75
	60
	45
	30
	15

	Количество общественных территорий по результатам инвентаризации
	ед.
	7
	4
	3
	2
	1
	0
	-

	2.1. Информирование заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий

	Количество лиц, принявших участие в выборе территории
	чел.
	20
	23
	25
	30
	30
	35
	35

	2.2. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий

	Количество публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-



Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевых показателей
	Порядок расчета
	Источники информации

	1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние
	Д БДТ % = К ДТБ / К ДТТБ * 100%, где
Д БДТ – доля благоустроенных дворовых территорий в текущем году; 
К ДТБ – количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем году
К ДТТБ – количество дворовых территорий, требующих благоустройства всего
	 Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ:
а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории; 
б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
	Постановление Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 г. N 330-пп «О государственной программе Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"»

	4. Количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	5. Доля благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние
	Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, где
Д БОТ – доля благоустроенных общественных территорий в текущем году; 
К ОТТБ – количество общественных территорий, требующих благоустройства всего; 
К ОТБ – количество общественных территорий, благоустроенных в текущем году:
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	6. Количество дворовых территорий по результатам инвентаризации
	Количество дворовых территорий по результатам инвентаризации
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	7. Количество общественных территорий по результатам инвентаризации
	Количество общественных территорий по результатам инвентаризации
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	8. Количество лиц, принявших участие в выборе территории
	Количество лиц, принявших участие в выборе территории
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»

	9. Количество публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий
	Количество публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий
	Информация МО «Урдомское», МО «Сафроновское»





Приложение № 5
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 
в период с 2025 по 2030 годы исходя из минимального перечня работ

	№ п/п
	Населенный пункт
	Адрес

	1
	рп.Урдома
	ул. Паламышская д. 12 (2018)

	2
	рп.Урдома
	ул. Карла Либкнехта д. 34 (2018)

	3
	рп.Урдома
	ул. Карла Либкнехта д. 36

	4
	рп.Урдома
	пер. Паламышский д. 11 (2019,2022)

	5
	рп.Урдома
	ул. Энтузиастов д. 1

	6
	рп.Урдома
	ул. Энтузиастов д. 2Б

	7
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 14

	8
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 9

	9
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 11

	10
	рп.Урдома
	ул. Молодёжная д. 34

	11
	рп.Урдома
	ул. Молодёжная д. 36

	12
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 17

	13
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 18

	14
	рп.Урдома
	ул. Мира д. 20

	15
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 39

	16
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 41

	17
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 43

	18
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 45

	19
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 47

	20
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 49

	21
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 51

	22
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 53

	23
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 55

	24
	рп.Урдома
	ул. Железнодорожная д. 57

	25
	рп.Урдома
	ул. Комарова д. 2

	26
	рп.Урдома
	ул. Энтузиастов д. 2А

	27
	рп.Урдома
	ул. Паламышская д. 10

	28
	рп.Урдома
	ул. Энтузиастов д. 10А

	29
	с.Яренск
	ул.Братьев Покровских,27 ( дворовая территория исключена Протокол от 06 июля 2021 года)

	30
	с.Яренск
	ул.Братьев Покровских,51

	31
	с.Яренск
	ул.Братьев Покровских,53

	32
	с.Яренск
	ул. Набережная Подбельского,1

	33
	с.Яренск
	ул. Набережная Подбельского,2

	34
	с.Яренск
	ул. Набережная Подбельского,11

	35
	с.Яренск
	ул.Дубинина,2

	36
	с.Яренск
	ул.Дубинина,9

	37
	с.Яренск
	ул.Дубинина,27

	38
	с.Яренск
	ул.Дубинина,30

	39
	с.Яренск
	ул.Дубинина,34

	40
	с.Яренск
	ул.Дубинина,51

	41
	с.Яренск
	ул.Дубинина,58

	42
	с.Яренск
	ул.Дубинина,60

	43
	с.Яренск
	ул. Урицкого,48 (дворовая территория исключена Протокол от 06 июля 2021 года)

	44
	с.Яренск
	ул. Урицкого,70

	45
	с.Яренск
	ул. Урицкого,74 (дворовая территория  исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 года)

	46
	с.Яренск
	ул. Космонавтов,28а

	47
	с.Яренск
	ул. Космонавтов,34 (благоустроена в 2019 году)

	48
	с.Яренск
	ул. Космонавтов,76 (дворовая территория исключена  Протокол от 06.07.2021 )

	49
	с.Яренск
	ул. Космонавтов,93

	50
	с.Яренск
	ул.Пионерская,13 (дворовая территория исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 )

	51
	с.Яренск
	ул.Пионерская,14 (благоустроена в 2022 году)

	52
	с.Яренск
	ул. Маяковского,6

	53
	с.Яренск
	ул. Маяковского,15

	54
	с.Яренск
	ул. Совхозная,2

	55
	с.Яренск
	ул. Совхозная,7а

	56
	с.Яренск
	ул. Совхозная,11

	57
	с.Яренск
	ул. Совхозная,13 (дворовая территория исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 )

	58
	с.Яренск
	ул. Совхозная,15 (дворовая территория исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 )

	59
	с.Яренск
	ул. Совхозная,17

	60
	с.Яренск
	ул. Кишерская,3

	61
	с.Яренск
	ул. Кишерская,3а (дворовая территория исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 )

	62
	с.Яренск
	ул. Кишерская,4 (дворовая территория исключена  Протокол № 12 от 07.09.2023 )

	63
	с.Яренск
	ул. Кишерская,10

	64
	с.Яренск
	ул. Кишерская,11

	65
	с.Яренск
	ул. Кишерская,12

	66
	с.Яренск
	ул. Кишерская,20а

	67
	с.Яренск
	ул. Жданова,8

	68
	с.Яренск
	ул. Жданова,16

	69
	с.Яренск
	ул. Жданова,17

	70
	с.Яренск
	ул. Жданова,23

	71
	с.Яренск
	ул. Октябрьская,7

	72
	с.Яренск
	ул. Октябрьская,9

	73
	с.Яренск
	ул.Трудовая,3 (включена протокол заседания МВК № 13от 16.09.2022)

	74
	с.Яренск
	ул. Трудовая,5

	75
	с.Яренск
	ул. Трудовая,8

	76
	с.Яренск
	ул. Трудовая,17

	77
	с.Яренск
	ул. Трудовая,18 (благоустроена в 2019 году)

	78
	с.Яренск
	ул. Трудовая,21

	79
	с.Яренск
	ул. Трудовая,23а

	80
	с.Яренск
	ул. Трудовая,25а

	81
	с.Яренск
	ул. Трудовая,27

	82
	с.Яренск
	ул. Трудовая,27а

	83
	с.Яренск
	ул. Трудовая,29

	84
	с.Яренск
	ул. Трудовая,40

	85
	с.Яренск
	ул. Трудовая,42

	86
	с.Яренск
	ул. Трудовая,44

	87
	с.Яренск
	пер. Полевой,1б

	88
	с.Яренск
	ул. Красных Партизан,11

	89
	с.Яренск
	ул. Красных Партизан,33

	90
	с.Яренск
	ул. Красных Партизан,36
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Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 
с 2025 по 2030 годы исходя из минимального перечня работ

	1
	рп.Урдома
	Центральная площадь ул. Карла Либкнехта (2018,2019г.)

	2
	рп.Урдома
	Площадь у Дома Культуры ул.Мира  д.11а (2020,2021,2022 г.)

	3
	рп.Урдома
	Стадион ул. Спортивная

	4
	рп.Урдома
	Парк отдыха ул. Кости Зинина, 43 а

	5
	с. Яренск
	Парк имени Землячки ул. Дубинина (2022 г.)

	6
	с. Яренск
	Парк « Преображенский» ул. Братьев Покровских

	7
	с. Яренск
	ул. Набережная Подбельского (2020г)

	8
	с. Яренск
	ул.Братьев Покровских  от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская (2020г); от ул. Октябрьская до пер. Степана Куликова (2020г); от пер. Степана Куликова до ж.д. №59 ( 2022 г.); от ул. Трудовая до ул. Кишерская ( устройство пешеходного ограждения 2023г); от  ул. Трудовая( поворот к автовокзалу) до ул. Братьев Покровских,10(поворот к зданию суда) (устройство тротуара 2024г).

	9
	с. Яренск
	ул.Урицкого от подстанции до ул. Красных Партизан (2021г); от ул.Трудовая до ул. Красных Партизан (2019г); от ул. Октябрьская до ул. Кишерского (2020г); от ул. Трудовая до ул. Октябрьская. ( 2022 г.)

	10
	с. Яренск
	ул.Пионерская от ул. Красных Партизан до ул. Трудовая (2018г); от ж.д.№ 12 до пер. Гаражный (2020г); от ул. Трудовая до ул.Адмирала Жданова (2020г) ; от ул. Адмирала Жданова до ул. Кишерского (2020г).

	11
	с. Яренск
	ул.Маяковского от пер. Лесной до ул. Октябрьская(2018г); по ул.Маяковского от ж.д. № 42 до ж.д. № 56 (2020г)

	12
	с. Яренск
	ул.Совхозная от ул. Красных Партизан до ул. Ивана Фиолетова (2018г); 

	13
	с. Яренск
	ул.Юбилейная от подстанции  ул. Таежная до ул. Ивана Фиолетова (2020г)

	14
	с. Яренск
	ул.Таёжная от подстанции до ул. Ивана Фиолетова (2019г).

	15
	с. Яренск
	ул.Вычегодская от ул.Красных Партизан до ул.Трудовая ( 2018г); от ул. Трудовая до ж.д № 28 (2021г); от ж.д № 28 до  ж.д № 36 (2021г); от ж.д. № 37 до ж.д № 43 (2021г).

	16
	с. Яренск
	ул.Кирпичная от ул. Красных Партизан до ж.д.№ 34 (2020г)

	17
	с. Яренск
	пер. Лесной от ул. Пионерская до ул.Совхозная (2018г); от подстанции до ул. Юбилейная (2019г); от ж.д.№12 до ж.д.№17 ( протокол МВК №2 от 15.02.2023г., благоустроена 2025г)

	18
	с. Яренск
	ул.Пермская от ул. Красных Партизан до ж.д. № 31(2020г)

	19
	с. Яренск
	ул.Красных Партизан от ул.Дубинина до ул.Урицкого (2018г);  от ул.Урицкого до ул. Маяковского (2018г); от подстанции до ул. Ивана Фиолетова (2018г); от ул. Маяковского до ул. Совхозная( 2022 г.)

	20
	с. Яренск
	ул.Трудовая внутридворовой проезд от ул. Совхозная  до ж.д № 25а ( 2021г); от ул. Маяковского до ул. Совхозная (2021г); на участке от ул. Ивана Фиолетова до ул. Вычегодская(2022 г.)

	21
	с. Яренск
	ул.Октябрьская от ул. Космонавтов до ул. Ивана Фиолетова (2022 г.)

	22
	с. Яренск
	ул.Кишерская от подстанции до ул. Восточная ж.д.№ 12 (2020г); 

	23
	с. Яренск
	ул.Советская на участке от ул. Ивана Фиолетова до пер. Полевой (2022 г.)

	24
	с. Яренск
	ул.Владимира Лукошникова (2022 г.)

	25
	с. Яренск
	пер. Полевой  на участке от ул. Трудовая до ул. Советская(2021г); на участке от ул.Советская до ул. Владимира Лукошникова(2022 г.)

	26
	с. Яренск
	пер. Фофановский от ж.д. № 2 до ж.д № 14 (2021г); от ж.д № 16 до ж.д № 24 (2021г)

	27
	с. Яренск
	ул.Космонавтов от пер.Сельский до ул. Трудовая, от ул. Трудовая до ул. Адмирала Жданова, от ул. Адмирала Жданова до ул. Кишерская (2018г).

	28
	с. Яренск
	пер. Степана Глотова (2019г) 

	29
	с. Яренск
	ул. Ивана Фиолетова от ул. Красных Партизан до ул.Юбилейная (2018г)

	30
	с. Яренск
	пер.Гаражный (2021г); на участке от пер. Сельский от ж.д. № 7 до ж.д 4а. (2022 г.)

	31
	с. Яренск
	ул. Строителей от пер. Полевой до ул. Советская (2021г)

	32
	с. Яренск
	ул. Северная  на участке от ж.д. № 3 до ж.д.№ 11 (2020г); на участке от ж.д № 11 до ж.д №16. (2022 г)

	33
	с. Яренск
	ул. Восточная 

	34
	с. Яренск
	ул. Кости Зинина (2022 г.)

	35
	с. Яренск
	пер. Бориса Торкова от подстанции до ж.д № 2 (2021г)

	36
	с. Яренск
	пер. Сосновый (2021г)

	37
	с. Яренск
	ул. Энергетиков от ж.д.№ 4 до ж.д.№7 (2020г)

	38
	с. Яренск
	ул. Тенистая (2021г)

	39
	с. Яренск
	ул. Виолетты Южаниной от ж.д. № 1 до ж.д № 7 ( 2021г)

	40
	с. Яренск
	пер. Степана Куликова (2020г)

	41
	с.Яренск 
	ул. Адмирала Жданова ( протокол  МК №16 от 28.11.2022 г.) от ул.Космонавтов до ж.д.№28 ( благоустроена в 2025г)

	42
	с.Яренск
	ул. Радужная ( протокол МК №2  от 15.02.2023г.) от ж.д. №37  до ж.д. № 57 ( благоустроена в 2025г)








Приложение № 7
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подлежащих благоустройству до 2030 года

[bookmark: АРХАНГЕЛЬСКАЯ__ОБЛАСТЬ]Объекты отсутствуют



Приложение № 8
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» 

Мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

	№ п/п
	Наименование дворовой территории
	Площадь дворовой территории, кв.м.
	Срок реализации
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